## 시트1
업무 분장 | 번호 | 내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 10 | bar: 5월 1 to 5월 10
| 2 | 기획안 작성 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 4 | bar: 5월 11 to 5월 14
| 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 1 | bar: 5월 15
| 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 4 | bar: 5월 21 to 5월 24
| 5 | 기획안 최종 발표 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | bar: 5월 25
| 6 | 요구사항 정의서 작성 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2 | bar: 5월 26 to 5월 27
UI 개발 | 9 | 화면 설계서 작성 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2 | bar: 5월 28 to 5월 29
| 10 | 예측 경쟁률 지역별 지도위에 표시 UI 구현 | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 3 | bar: 6월 11 to 6월 13
| 11 | 경쟁률 예측 서비스 메인페이지 UI 구현 | 2023-06-14 | 2023-06-17 | 4 | bar: 6월 14 to 6월 17
| 12 | 내 가산점 계산하기 페이지 UI구현 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2 | bar: 6월 18 to 6월 19
| 13 | 청약 예측 dashboard UI 구현 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2 | bar: 6월 20 to 6월 21
| 14 | UI 전체 수정 | 2023-06-22 | 2023-06-24 | 3 | bar: 6월 22 to 6월 24
청약 경쟁률 데이터 분석 | 15 | 청약 경쟁률,커트라인 데이터 수집 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2 | bar: 7월 15 to 7월 16
| 16 | 데이터 전처리작업 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 3 | bar: 7월 17 to 7월 19
| 17 | 청약 경쟁률 데이터 분석 및 예측 | 2023-07-20 | 2023-07-22 | 3 | bar: 7월 20 to 7월 22
| 18 | 청약 커트라인 데이터 분석 및 예측 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2 | bar: 7월 23 to 7월 24
| 19 | 데이터 결과 보고서 작성 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 3 | bar: 7월 25 to 7월 27
Servlet&JSP개발 | 20 | UML 작성, ERD 설계 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2 | bar: 8월 10 to 8월 11
| 21 | 예측 경쟁률 지역별 조회 기능 구현 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2 | bar: 8월 12 to 8월 13
| 22 | 내 가산점 계산하기 기능 구현 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 1 | bar: 8월 14
| 23 | 사용자의 선호지역에 대한 정보 출력기능 구현 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 3 | bar: 8월 15 to 8월 17
| 24 | 사용자의 가점보다 커트라인이 낮은 지역 출력 기능 구현 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 3 | bar: 8월 18 to 8월 20
| 25 | 중간 점검 및 발표 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 1 | bar: 8월 21
Spring 개발 | 26 | Spring framework 개발 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 8 | bar: 8월 28 to 9월 4
| 27 | 발표 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | bar: 9월 5