## 시트1
업무 분장 | 이름 | 번호 | 내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 박예린 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 10 | bar: 5월 1 to 5월 10
|  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 4 | bar: 5월 11 to 5월 14
|  | 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 1 | bar: 5월 15
|  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 4 | bar: 5월 21 to 5월 24
|  | 5 | 기획안 최종 발표 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | bar: 5월 25
|  | 6 | 요구사항 정의서, 명세서 작성 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2 | bar: 5월 26 to 5월 27
|  | 7 | 개발 스케줄표 수정 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 7월 12
|  | 8 | 요구사항 정의서, 명세서 수정 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | bar: 7월 14
UI 개발 | 박예린 | 9 | 청약 경쟁률 예측 페이지 와이어프레임 작성 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2 | bar: 5월 28 to 5월 29
|  | 10 | 화면 설계서 작성 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2 | bar: 5월 30 to 5월 31
|  | 11 | 예측 경쟁률 지역별 지도위에 표시 UI 구현 | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 3 | bar: 6월 11
|  | 12 | 경쟁률 예측 서비스 메인페이지 UI 구현 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 4 | bar: 6월 16 to 6월 19
|  | 13 | 경쟁률 상세조회 페이지 UI구현 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 3 | bar: 6월 20
|  | 14 | UI 추가 및 수정 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2 | bar: 7월 12 to 7월 13
청약 경쟁률 데이터 분석 | 박예린 | 14 | 청약 경쟁률 데이터 수집 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2 | bar: 6월 14 to 6월 15
|  | 15 | 청약 경쟁률 데이터 전처리작업 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | bar: 7월 13
|  | 16 | 청약 경쟁률 데이터 분석 및 시각화 | 2023-07-14 | 2023-07-16 | 3 | bar: 7월 14 to 7월 16
|  | 17 | 데이터 결과 보고서 작성 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 5 | bar: 7월 17 to 7월 21
|  | 18 | UML, ERD 설계 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2 | bar: 7월 17 to 7월 18
Web/Spring 개발 | 박예린 | 19 | API 설계 및 명세서 작성 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2 | bar: 7월 19 to 7월 20
|  | 20 | 예측 경쟁률 지역별 조회 기능 구현 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2 | bar: 7월 21 to 7월 22
|  | 21 | 경쟁률 평수별 조회 기능 구현 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | bar: 7월 23
|  | 22 | 경쟁률 best5 지역 보기 기능 구현 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | bar: 7월 24
|  | 23 | 경쟁률 Top5 매물 지역별 조회 기능 구현 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1 | bar: 7월 25
|  | 24 | 중간 점검 및 발표 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | bar: 7월 26
|  | 25 |  |  |  | 1
|  | 26 |  |  |  | 1